## Sheet1
项目进度计划表
小组成员 | 6月1日-6月5日 | 6月6-6月10 | 6月11-6月15 | 6月16-6月19
蔡梦君 | 1.details.html页面H5设计，美化 | 1.details页面具体数据从数据库导出2.1.实现投资者使用不同货币都转换成美元的功能 | 1.实现评论区功能，使用AJAX和josn 2.投资者可选择不同的投资金额和回报方式 | 1.融资者可以实时进行项目跟新
鹿奉钊 | 主页前端 | 主页后端 | 完善主页功能（如搜索框功能） | 测试，debug
梁家栋 | 融资申请页面前端设计 | 实现登录注册功能，后端设计实现 | 融资申请页面，后端设计实现 | 完善页面
陈哲西 | 1.项目分类子页面前端设计 | 1.AJAX实现单页面内不同类别投资项目切换 | 1.项目分类子页面分页功能 | 1.分页项目从数据库提取
胡英龙 | 1.登录注册前端设计 | 1.实现投资者评论功能 | 1.数据字典设计 | 1.ppt制作